## example
과정명 | 자바/스프링 기반 디지털융합 SW 개발자 양성과정 | 이름
프로젝트 | 영화DVD 대여점 관리 프로그램
테스트ID | 분류 | 항목 | 점검내용 | 수행자 | 수행일 | 시험 결과 | 결함 내용 | 결함 조치여부
1 | 회원관리 | 조회 | 아이디 중복체크를 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회 | e-mail API를 이용해 회원 인증을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회/입력 | 우편번호 API를 이용해 상세 주소를 입력한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 입력 | 입력한 회원정보를 등록한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 입력 | 회원정보와 일치 시, 로그인하여 세션에 로그인 정보를 담는다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회 | e-mail API를 이용해 아이디/비밀번호를 찾는다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회 | e-mail API를 이용해 아이디/비밀번호를 찾는다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 기능 | 로그아웃 시 세션에서 로그인 정보를 제거한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회/수정 | 회원정보를 조회, 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회/수정 | 회원정보를 조회, 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 수정 | 회원정보를 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | 외래키참조에러 | X
|  | 조회/입력/수정 | 관리자가 회원정보를 관리한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
2 | 게시판 |  | 부모 게시판에 Editor API를 이용해 게시글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 돌보미 게시판에 Editor API를 이용해 게시글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모 게시판에 작성된 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 돌보미 게시판에 작성된 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판에 작성된 게시글 상세글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 게시글을 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 게시글을 삭제 | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 게시글을 삭제 및 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 상세 게시글에 댓글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 상세 게시글에 댓글을 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 Editor API를 이용해 게시글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 작성된 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 작성된 게시글 상세글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판의 게시글을 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판의 게시글을 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판의 게시글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 Editor API를 이용해 답글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 내가 작성한 부모/돌보미 게시판 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 부모/돌보미 게시판 게시글 전체글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 커뮤니티 게시판 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 커뮤니티 게시판 전체글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 후기 게시판 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 후기 게시판 전체글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 게시글의 댓글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 댓글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 신청한 사용자 전체를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 신청한 사용자를 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 매칭된 사용자 전체를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 매칭된 사용자를 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 |  | X | .
|  |  | 후기 게시판에 후기를 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판에 작성된 전체 후기를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판에 작성된 상세 후기를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판의 후기를 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판의 후기를 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판의 후기를 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
3 | 검색 |  | 부모 게시판의 시간을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 돌보미 게시판의 시간을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 금액을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 일정 금액 이상을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
4 | 요청 |  | 사용자가 원하는 공급자에게 돌보미를 신청한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
5 | 매칭 |  | 사용자와 공급자간의 요구에 맞춘 1:1 매칭을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  |  | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  |  | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
6 | 채팅 |  | 웹 소켓을 이용해 채팅을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
7 | 결제 |  | 금액 지급 및 수수료 정산을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .

## Sheet2
과정명 | 자바/스프링 기반 디지털융합 SW 개발자 양성과정 | 이름 | 남궁혜영
프로젝트 | 쇼핑몰 회원 프로그램
테스트ID | 분류 | 항목 | 점검내용 | 수행자 | 수행일 | 시험 결과 | 결함 내용 | 결함 조치여부
1 | 홈 |  |  | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  |  | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 네비게이션 메뉴를 모든 화면에 제공하여 해당 페이지로 이동할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 네비게이션 메뉴에 로그아웃 또는 회원가입 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 로그아웃 상태 : 로그인 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 로그아웃 상태 : 회원가입 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 로그인 상태 : 회원의 이메일을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 베스트 셀러를 표시한다. (판매량 순) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
2 | 권한 |  | 비회원 : 주문, 장바구니 기능 제한 | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 회원 : 모든 기능 이용 가능 | 남궁혜영 | 진행완료 | O
3 | 회원 |  | 회원 정보 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 회원 정보 기능에는 장바구니, 주문 확인, 회원 정보 확인 기능이 포함 된다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 장바구니 : 장바구니 삭제, 주문 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 주문 : 장바구니에서 주문을 선택한 상품을 주문에 추가하여 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 회원 정보 : 회원 정보(이메일, 패스워드, 가입 날짜)를 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 회원 정보 : 회원 탈퇴 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 회원 정보 : 비밀번호 수정 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
4 | E-Book(상품) |  | 카테고리 목록을 출력한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 카테고리 목록에서 특정 카테고리를 선택 시, 해당 카테고리 상품만 출력 된다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 타이틀 클릭 시 상세 페이지로 전환 된다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상품의 제목으로 검색 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 출력 되는 글의 개수를 선택할 수 있다. (10~30, 5step) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 베스트 셀러를 최상단에 표시한다. (판매량 순) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지 : 장바구니 추가 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
5 | 신간달력 |  | 달력 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 새로운 상품 추가 시, 달력에 출력 된다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 달력에 표시 된 타이틀 선택 시, 해당 상품의 상세 페이지로 이동한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O