## example
과정명 | 자바/스프링 기반 디지털융합 SW 개발자 양성과정 | 이름
프로젝트 | 영화DVD 대여점 관리 프로그램
테스트ID | 분류 | 항목 | 점검내용 | 수행자 | 수행일 | 시험 결과 | 결함 내용 | 결함 조치여부
1 | 회원관리 | 조회 | 아이디 중복체크를 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회 | e-mail API를 이용해 회원 인증을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회/입력 | 우편번호 API를 이용해 상세 주소를 입력한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 입력 | 입력한 회원정보를 등록한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 입력 | 회원정보와 일치 시, 로그인하여 세션에 로그인 정보를 담는다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회 | e-mail API를 이용해 아이디/비밀번호를 찾는다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회 | e-mail API를 이용해 아이디/비밀번호를 찾는다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 기능 | 로그아웃 시 세션에서 로그인 정보를 제거한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회/수정 | 회원정보를 조회, 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회/수정 | 회원정보를 조회, 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 수정 | 회원정보를 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | 외래키참조에러 | X
|  | 조회/입력/수정 | 관리자가 회원정보를 관리한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
2 | 게시판 |  | 부모 게시판에 Editor API를 이용해 게시글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 돌보미 게시판에 Editor API를 이용해 게시글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모 게시판에 작성된 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 돌보미 게시판에 작성된 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판에 작성된 게시글 상세글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 게시글을 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 게시글을 삭제 | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 게시글을 삭제 및 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 상세 게시글에 댓글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 상세 게시글에 댓글을 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 Editor API를 이용해 게시글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 작성된 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 작성된 게시글 상세글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판의 게시글을 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판의 게시글을 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판의 게시글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 Editor API를 이용해 답글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 내가 작성한 부모/돌보미 게시판 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 부모/돌보미 게시판 게시글 전체글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 커뮤니티 게시판 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 커뮤니티 게시판 전체글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 후기 게시판 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 후기 게시판 전체글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 게시글의 댓글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 댓글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 신청한 사용자 전체를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 신청한 사용자를 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 매칭된 사용자 전체를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 매칭된 사용자를 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 |  | X | .
|  |  | 후기 게시판에 후기를 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판에 작성된 전체 후기를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판에 작성된 상세 후기를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판의 후기를 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판의 후기를 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판의 후기를 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
3 | 검색 |  | 부모 게시판의 시간을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 돌보미 게시판의 시간을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 금액을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 일정 금액 이상을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
4 | 요청 |  | 사용자가 원하는 공급자에게 돌보미를 신청한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
5 | 매칭 |  | 사용자와 공급자간의 요구에 맞춘 1:1 매칭을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  |  | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  |  | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
6 | 채팅 |  | 웹 소켓을 이용해 채팅을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
7 | 결제 |  | 금액 지급 및 수수료 정산을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .

## Sheet2
과정명 | 자바/스프링 기반 디지털융합 SW 개발자 양성과정 | 이름 | 남궁혜영
프로젝트 | 쇼핑몰 관리자 프로그램
테스트ID | 분류 | 항목 | 점검내용 | 수행자 | 수행일 | 시험 결과 | 결함 내용 | 결함 조치여부
1 | 홈 |  | 로그인 상태에서만 홈 이외의 화면으로 이동 가능하다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 회원가입 신청 후 승인 대기 중인 목록을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 네비게이션 메뉴를 모든 화면에 제공하여 해당 페이지로 이동할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 네비게이션 메뉴에 로그아웃 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 로그아웃 상태 : 로그인 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 로그아웃 상태 : 회원가입 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 로그인 상태 : 회원의 이름과 관리 레벨을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 로그인 상태 : 모든 메뉴의 최근 글을 한정된 수량만큼 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 로그인 상태 : 관리 레벨이 0인 경우(회원가입 하였으나 미승인) 홈 이외의 화면으로 전환을 막는다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
2 | 권한 |  | 관리 레벨 0 : 회원가입은 하였으나 미승인 상태, 홈 이외의 화면 전환을 막는다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 관리 레벨 1 : 관리자 레벨 조정 불가, 본인 댓글 외 댓글 삭제 불가, 공지글 작성/ 삭제 불가 (동일 화면 재요청) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 관리 레벨 1 : 고객 및 매니저 목록 확인 가능하나 수정/삭제 불가 (리스트 화면 재요청) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 관리 레벨 2 : 모든 권한 부여 | 남궁혜영 | 진행완료 | O
3 | 관리자 |  | 관리자 레벨을 수정할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 관리자를 삭제할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
4 | 고객 |  | 고객 목록을 출력한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 고객의 메일과 비밀번호를 수정할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 고객을 삭제할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 고객의 메일로 검색기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 출력 되는 글의 개수를 선택할 수 있다. (10~30, 5step) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
5 | 카테고리 |  | 카테고리 목록을 출력한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 카테고리를 등록할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 카테고리의 가중치(페이지에 표출되는 순서)를 수정할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 카테고리를 삭제할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
6 | E-Book(상품) |  | 카테고리 목록을 출력한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 카테고리 목록에서 특정 카테고리를 선택 시, 해당 카테고리 상품만 출력 된다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 타이틀 클릭 시 상세 페이지로 전환 된다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 신규 상품을 등록할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 출력 되는 글의 개수를 선택할 수 있다. (10~30, 5step) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지 : 판매상태,이미지,상세 소개는 개별 수정이 가능하다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지 : 전체 수정 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지 : 삭제 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지 : 목록으로 이동 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 수정 페이지 : 상품의 내용을 수정할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 수정 페이지 : 항목을 하나라도 채우지 않으면 동일 화면을 재요청한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 등록 페이지 : 상품을 등록할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 등록 페이지 : 항목을 채우지 않으면 안내 메시지를 출력하며, 화면을 유지한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
7 | 주문 |  | 주문 목록을 출력한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 주문 상태를 변경할 수 있다. (완료, 취소) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 출력 되는 글의 개수를 선택할 수 있다. (5~20, 5step) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
8 | 공지사항 |  | 공지사항 목록을 출력한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | Read More 클릭 시, 상세 페이지로 이동한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 공지사항을 등록할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 글 제목에는 댓글의 수를 함께 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 공지사항의 제목으로 검색 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 출력 되는 글의 개수를 선택할 수 있다. (5~20, 5step) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 등록 페이지 : 공지사항을 등록할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 등록 페이지 : 항목을 채우지 않으면 안내 메시지를 출력하며, 화면을 유지한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지 : 공지사항을 수정할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지 : 공지사항을 삭제할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지 : 댓글을 등록할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지 : 댓글 목록을 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지 : 댓글을 삭제할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O