## example
과정명 | 자바/스프링 기반 디지털융합 SW 개발자 양성과정 | 이름
프로젝트 | 영화DVD 대여점 관리 프로그램
테스트ID | 분류 | 항목 | 점검내용 | 수행자 | 수행일 | 시험 결과 | 결함 내용 | 결함 조치여부
1 | 회원관리 | 조회 | 아이디 중복체크를 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회 | e-mail API를 이용해 회원 인증을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회/입력 | 우편번호 API를 이용해 상세 주소를 입력한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 입력 | 입력한 회원정보를 등록한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 입력 | 회원정보와 일치 시, 로그인하여 세션에 로그인 정보를 담는다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회 | e-mail API를 이용해 아이디/비밀번호를 찾는다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회 | e-mail API를 이용해 아이디/비밀번호를 찾는다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 기능 | 로그아웃 시 세션에서 로그인 정보를 제거한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회/수정 | 회원정보를 조회, 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 조회/수정 | 회원정보를 조회, 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  | 수정 | 회원정보를 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | 외래키참조에러 | X
|  | 조회/입력/수정 | 관리자가 회원정보를 관리한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
2 | 게시판 |  | 부모 게시판에 Editor API를 이용해 게시글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 돌보미 게시판에 Editor API를 이용해 게시글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모 게시판에 작성된 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 돌보미 게시판에 작성된 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판에 작성된 게시글 상세글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 게시글을 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 게시글을 삭제 | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 게시글을 삭제 및 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 상세 게시글에 댓글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 상세 게시글에 댓글을 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 Editor API를 이용해 게시글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 작성된 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 작성된 게시글 상세글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판의 게시글을 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판의 게시글을 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판의 게시글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 커뮤니티 게시판에 Editor API를 이용해 답글을 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 내가 작성한 부모/돌보미 게시판 게시글 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 부모/돌보미 게시판 게시글 전체글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 커뮤니티 게시판 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 커뮤니티 게시판 전체글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 후기 게시판 전체글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 후기 게시판 전체글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 게시글의 댓글을 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 내가 작성한 댓글을 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 신청한 사용자 전체를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 신청한 사용자를 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 매칭된 사용자 전체를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 매칭된 사용자를 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 |  | X | .
|  |  | 후기 게시판에 후기를 작성한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판에 작성된 전체 후기를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판에 작성된 상세 후기를 조회한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판의 후기를 수정한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판의 후기를 삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 후기 게시판의 후기를 다중삭제한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
3 | 검색 |  | 부모 게시판의 시간을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 돌보미 게시판의 시간을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 금액을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
|  |  | 부모/돌보미 게시판의 일정 금액 이상을 검색한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
4 | 요청 |  | 사용자가 원하는 공급자에게 돌보미를 신청한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
5 | 매칭 |  | 사용자와 공급자간의 요구에 맞춘 1:1 매칭을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  |  | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
|  |  |  | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .
6 | 채팅 |  | 웹 소켓을 이용해 채팅을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | X | X | .
7 | 결제 |  | 금액 지급 및 수수료 정산을 한다. | 철수 | 2018-07-16 | O | X | .

## Sheet2
과정명 | 자바/스프링 기반 디지털융합 SW 개발자 양성과정 | 이름 | 남궁혜영
프로젝트 | 영화DVD 대여점 관리 프로그램
테스트ID | 분류 | 항목 | 점검내용 | 수행자 | 수행일 | 시험 결과 | 결함 내용 | 결함 조치여부
1 | 홈 |  | 왼쪽 상단의 'Sakila' 문구 선택 시, Home으로 이동한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 로그아웃 상태 : Home에서는 스탭 로그인 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 로그인 상태 : Home에서는 본화면 이동 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 로그인 상태 : 모든 화면의 상단바에 로그아웃 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 좌측 사이드바에 메뉴 리스트를 출력하며, 선택 시 해당 메뉴로 이동한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
2 | 게시판 |  | 게시판 리스트를 출력한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 검색 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 시, 검색어를 유지하며, 현재 페이지와 마지막 페이지를 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 게시글 입력 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 게시글 입력 시, 필수 항목에 한 해 미입력 시 알림을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 게시판 리스트에서 제목 선택 시 상세 페이지로 이동한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지에서 파일 추가, 삭제가 가능하다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지에서 게시글 수정, 삭제가 가능하다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지에서 댓글 입력이 가능하다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지에서 댓글 삭제가 가능하다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지에서 현재 댓글의 개수를 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
3 | 영화 |  | 정렬 기준을 제공하며, 영화 리스트를 출력한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 영화 카테고리별, 가격별, 등급별, 타이틀명, 배우별 검색이 가능하다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 시, 검색어를 유지하며, 현재 페이지와 마지막 페이지를 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 영화 추가 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 영화 추가 시, 필수 항목에 한 해 미입력 시 알림을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 영화 제목 선택 시, 상세 페이지로 이동한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지에서 각 매장을 선택하여 매장 재고를 확인 할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지에서 배우 추가를 할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 배우 추가 시, 현재 출연 중인 배우는 선택할 수 없다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 배우 추가 시, 배우 이름을 검색 할 수 있다. (페이징 기능은 제공하지 않는다.) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
4 | 직원 |  | 직원 리스트를 출력한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 직원 리스트에서 직원 이름을 검색할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
5 | 배우 |  | 배우 리스트를 출력한다. (출연 영화 포함) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 배우의 이름과 영화 제목으로 검색이 가능하다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 시, 검색어를 유지하며, 현재 페이지와 마지막 페이지를 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 배우 추가 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 배우 추가 시, 필수 항목에 한 해 미입력 시 알림을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
6 | 재고 |  | 영화에 따른 각 매장 재고 리스트(대여중, 대여 가능 수량 표시)를 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 한 페이지 내에서 중복된 영화 제목과 아이디는 한 번만 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 영화 제목으로 검색이 가능하다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 시, 검색어를 유지하며, 현재 페이지와 마지막 페이지를 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 영화 제목 선택 시, 영화의 매장별 재고 상세 페이지로 이동한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 상세 페이지에서 매장 재고 삭제 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 현재 재고가 대여 중일 시, 해당 ID는 빨간색으로 표시하며, 삭제가 불가하다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 재고 추가 기능을 제공한다. (선택한 영화는 고정이며, 지점을 선택 후 등록 시 ID는 자동으로 부여된다.) | 남궁혜영 | 진행완료 | O
7 | 고객 |  | 고객 리스트를 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 고객 리스트에서는 블랙 리스트(15회 초과 연체), VIP(매출액 130달러 이상)를 구분하여 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 고객이 속한 지점, 활성 상태, 고객 이름 검색 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 페이징 시, 검색어를 유지하며, 현재 페이지와 마지막 페이지를 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 고객 추가 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 고객 추가 시, 필수 항목에 한 해 미입력 시 알림을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 고객의 이름을 선택 시, 상세 페이지로 이동한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 고객 상세페이지에서 기본 정보 외에 고객의 활성 상태와 블랙 리스트, VIP, 매출액, 현재 대여 중인 영화 목록을 볼 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
8 | 대여 |  | 고객 상세 페이지에서 대여 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행예정 | O
|  |  | 대여 시, 영화와 재고 목록을 보여주어 선택하여 대여할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행예정 | O
|  |  | 대여 화면에서 영화 제목 검색 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행예정 | O
9 | 반납 |  | 고객 상세 페이지에서 대여한 영화별로 반납 기능을 제공한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 반납 시, 반납하는 영화의 제목과 기본 대여료를 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 반납 시, 현재 반납하려는 재고의 기본 대여기간과 고객이 대여한 기간을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 반납 시, 직원을 선택하고 정산 된 대여료를 기재하여 반납을 할 수 있다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
10 | 매출 통계 |  | 총 매출액을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 지점별 매출액을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 카테고리별 매출액을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 월별 매출액을 표시한다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O
|  |  | 베스트셀러 톱 10을 보여준다. | 남궁혜영 | 진행완료 | O